## Ark1
Kørselslogbog | Startdato: | slutdato: | Status: | Ressource:
1.0 OOAD | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Færdig
1.1 Analyse | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Færdig
1.1 Use cases + flowcharts | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Færdig
1.1.1 Opret Bruger | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Færdig
1.1.2 Rediger Bruger | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Færdig
1.1.3 Slet bruger | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Færdig
1.1.4 Liste over brugere | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Færdig
1.1.5 Opret kørselslog | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Færdig
1.1.5 Liste over kørselslogs | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Færdig
1.2 Design (C# og SQL) | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Færdig
1.2.1 Database | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Færdig
1.2.1.1 ERD | 2022-03-08 | 2022-03-09 | Færdig
1.2.1.2 DB Diagram | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Færdig
1.2.1.3 SQL scripts | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Færdig
1.2.2 Klasser | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Færdig
1.2.2.1 Klasse diagram | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Færdig
2.0 OOP | 2022-03-10 | 2022-03-18 | Færdig
2.1 Programmering af win form klassen | 2022-03-10 | 2022-03-10 | Færdig
2.1.1 Hent indtastede data | 2022-03-11 | 2022-03-14 | Færdig
2.1.2 Check data for ulovlige tegn | 2022-03-11 | 2022-03-14 | Færdig
2.1.3 Opret en bruger i databasen | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Færdig
2.1.3.1 Opret stamdata | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Færdig
2.1.3.1.1 input navn | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Færdig
2.1.3.1.2 hent dato | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Færdig
2.1.3.1.1 input Nr. plade | 2022-03-14 | 2022-03-14 | Færdig
2.1.4 Rediger en bruger i databasen | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Færdig
2.1.4.1 Rediger stamdata | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Færdig
2.1.4.1.1 Rediger navn | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Færdig
2.1.4.1.2 Hent dato | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Færdig
2.1.4.1.1 Rediger Nr. plade | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Færdig
2.1.5 Slet bruger i databasen | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Færdig
2.1.5.1 Slet data ud fra navn | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Færdig
2.1.6 Vis Brugerliste | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Færdig
2.1.6.1 Vis navn | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Færdig
2.1.6.2 Vis dato | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Færdig
2.1.6.1 Vis nummerplade | 2022-03-15 | 2022-03-15 | Færdig
2.1.7 Kørsels log registrering | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Færdig
2.1.7.1 Opret kørsels log | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Færdig
2.1.7.2 Vælg navn | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Færdig
2.1.7.3 Hent dato | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Færdig
2.1.7.4 Hent Nr. plade | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Færdig
2.1.7.5 input opgave | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Færdig
2.1.8 Vis Kørsels log | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Færdig
2.1.8.1 Vis navn | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Færdig
2.1.8.2 Vis dato | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Færdig
2.1.8.3 Vis nummerplade | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Færdig
2.1.8.4 Vis Opgave | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Færdig
2.1.9 Returner Status på database operationen | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Færdig
2.1.10 Udskriv fejlbesked til brugeren | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Færdig
2.1.10.1 Databasen er ikke tilgængelig | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Færdig
2.1.10.2 Der er ulovlige tegn i data input | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Færdig
2.1.10.3 Bruger er ikke oprettet | 2022-03-16 | 2022-03-16 | Færdig
2.1.11 Iteration af program | 2022-03-17 | 2022-03-18 | Færdig
2.1.11.1 forbedre funktioner | 2022-03-17 | 2022-03-18 | Færdig
2.1.11.1 forbedre opdatering af navn i drop down | 2022-03-18 | 2022-03-18 | Færdig